## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Write the proposal | 2022-10-30 | 2022-11-10 | 11
Build accseeories of toys | 2022-11-20 | 2022-11-30 | 10 | 44864 | 45017
Build basic toy model | 2022-11-05 | 2022-11-20 | 15
Develop function of decoration function | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 19
Develop back-end of Web application | 2022-11-20 | 2023-01-20 | 61
Develop front-end of Web application | 2022-11-20 | 2023-01-20 | 61
Develop the database | 2022-12-05 | 2022-12-15 | 10
Apply toy model on fornt-end of Web application | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 15
Develop the customers serivce robot | 2023-01-06 | 2023-02-10 | 35
Test robot | 2023-02-11 | 2023-02-20 | 9
Apply robot on Web application | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 4
Testing | 2022-11-10 | 2023-03-15 | 125
Maintenance | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 12
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date],[End Date],"D")